## Arkusz1
Nr | Zadanie | Poczatek | Trwanie | Zakończenie
1 | Opracowanie wizji projektu i przygotowanie środowiska pracy | 2018-03-01 | 14 | 2018-03-15
2 | Działające okna (zakładki) min. 2 modułów (bez bazy danych) | 2018-03-15 | 21 | 2018-04-05
3 | działająca i wypełniana automatycznie baza danych | 2018-04-05 | 14 | 2018-04-19
4 | podłączenie bazy danych do istniejących okienek | 2018-04-19 | 21 | 2018-05-10
5 | stworzenie biblioteki generującej raporty w PDF i uruchomienie brakujących modułów | 2018-05-10 | 14 | 2018-05-24
6 | wykonanie brakujących elementów (testów, javadoc, itd.) oraz instalatora | 2018-05-24 | 14 | 2018-06-07
Formulas:
Poczatek = [Zakończenie, row above]