## Arkusz1
Nr | Zadanie | Poczatek | Trwanie | Zakończenie
1 | Opracowanie wizji projektu i przygotowanie środowiska pracy | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-02
2 | Działające okna (zakładki) min. 2 modułów | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-03
3 | Zaprojektowanie działającej bazy danych | 2018-03-03 | 7 | 2018-03-10
4 | Zaprojektowanie wyglądu interfejsu | 2018-03-10 | 7 | 2018-03-17
5 | Stworzenie bazy danych | 2018-03-17 | 13 | 2018-03-30
6 | Implementacja struktury projektu | 2018-03-30 | 28 | 2018-04-27
7 | Połączenie projektu z bazą danych | 2018-04-27 | 8 | 2018-05-05
8 | Budowa złożonych kwerend SQL | 2018-05-05 | 9 | 2018-05-14
9 | Sporządzenie testów aplikacji i wykonanie brakujących modułów | 2018-05-14 | 14 | 2018-05-28
10 | Wykonanie dokumentacji | 2018-05-28 | 10 | 2018-06-07
11 | Oddanie projektu | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-08
Formulas:
Zakończenie = [Poczatek]+[Trwanie]
Poczatek = [Zakończenie, row above]