## Arkusz1
Nr | Zadanie | Poczatek | Trwanie | Zakończenie
1 | Projekt wykresu Gannta | 2017-04-24 | 1 | 2017-04-25
2 | Projekt przypadków użycia | 2017-04-25 | 3 | 2017-04-28
3 | Implementacja Ontologii | 2017-04-28 | 2 | 2017-04-30
4 | Zbieranie danych z zakresu Motoryzacji | 2017-04-30 | 1 | 2017-05-01
5 | Poprawienie Ontologi | 2017-05-01 | 2 | 2017-05-03
6 | Implementacja struktury projektu | 2017-05-03 | 10 | 2017-05-13
7 | Zaimplementowanie parsera | 2017-05-13 | 5 | 2017-05-18
8 | Implementacja generatora | 2017-05-18 | 7 | 2017-05-25
9 | Implementacja Graficznego Interfejsu Użytkownika | 2017-05-25 | 4 | 2017-05-29
Formulas:
Zakończenie = [Poczatek]+[Trwanie]
Poczatek = [Zakończenie, row above]